## work
Суточный отчет электротехнического персонала по обслуживанию электрооборудования производственной базы, буровой установки и бригадных хозяйств
Дата отчета |  | № бригады, наименование месторождения, № куста |  |  |  | Тип буровой установки
2022-07-23 |  | ЭиРБ-91, Кудринское мр, К- 108 |  |  |  | Уралмаш 5000/320 ЭК-БМЧ зав. №14938
Выполненные работы на | 2022-07-22 | Планируемые работы на | 2022-07-23 | Текущие неисправности | Персонал ОГЭ, группа по ЭБ и дата проверки | Заявки на электрооборудование
1. Работы в порядке текущей эксплуатации
напряжение питания кВ : . ВН НН 08.00ч. 6.3кВ 51А 0.69кВ 0.526А 20.00ч. 6.3кВ 52А 0.4кВ 512А |  | Внешний осмотр, проверка заземляющего проводника, проверка наличия ограждения, проверка наличия и качества смазки, проверка отсутствия посторонних шумов, чистка доступных частей от загрязнения и пыли. Протяжка контактных соединений. Опробование работы на холостом ходу и под нагрузкой. Замер токов и напряжений. |  |  | Инженер-электроник Черенков А.В. 4 гр. до и выше 1000В. Дата след.проверки 26.11.2022
2. Работы согласно графика ППР : ЦСГО, ВШН № 2 |  |  |  |  | Электромонтер дневн. Гурьянов ВА Персонал ОГЭ, 4 гр до и выше 1000В. Дата след. проверки 12.11.2022